Statusbericht 1

Projekt: FitTrack

| Team | Liam, Noël, Fabio |
| --- | --- |
| Modul | IPT 7.1 – Mehrsprachige Web-Applikation mit Datenbank |
| Stand | 21.04.2026 |

# 1. Aktueller Projektstatus

Wir entwickeln mit FitTrack eine mehrsprachige Web-Applikation, mit der Nutzer Trainings planen und ihren Fortschritt festhalten können.

Die Projektplanung, die Aufgabenteilung im Team und das GitHub-Repository sind abgeschlossen und dienen aktuell als gemeinsame Grundlage für die Umsetzung.

Im Frontend wurde bereits eine erste Struktur mit mehreren Views aufgebaut, sodass die wichtigsten Bereiche der Anwendung grundsätzlich vorhanden sind.

Das Design der Oberfläche wurde mehrfach überarbeitet, damit die Seite übersichtlicher, ruhiger und weniger unfertig wirkt.

Im Backend wurde eine Grundstruktur mit Node.js und Express eingerichtet, und eine erste Health-Route zeigt, dass der Server grundsätzlich läuft.

Zusätzlich wurden erste Routen für Benutzer vorbereitet, damit Registrierung und Login schrittweise mit der Datenbank verbunden werden können.

Für die Datenbank liegt bereits ein erstes SQL-Schema mit den Tabellen users, exercises, workouts, workout_exercises und progress_entries vor.

Damit sind die wichtigsten Beziehungen für Benutzer, Übungen, Workouts und Fortschritt im Modell bereits klar definiert.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung liegen wir insgesamt leicht hinter dem idealen Zeitplan, weil die Verbindung zwischen Backend und Datenbank mehr Aufwand verursacht hat als zuerst gedacht.

Als Nächstes konzentrieren wir uns auf die stabile Umsetzung von Registrierung und Login sowie auf das Speichern und Abrufen von Übungen und Workouts.

# 2. Fortschritt der Arbeitspakete

Die folgende Einschätzung zeigt, wie weit die wichtigsten Arbeitspakete im Moment ungefähr sind.

| Arbeitspaket | Fertigstellungsgrad | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Projektplanung schreiben | 100 % | Abgeschlossen |
| Aufgaben im Team verteilen | 100 % | Abgeschlossen |
| GitHub-Repository vorbereiten | 100 % | Abgeschlossen |
| Frontend-Grundstruktur erstellen | 70 % | Views und Navigation vorhanden, Feinschliff offen |
| Backend-Grundstruktur aufsetzen | 75 % | Server läuft, erste Routen vorhanden |
| Datenbankmodell / SQL-Schema erstellen | 85 % | Schema steht, Feindetails können noch ergänzt werden |
| Verbindung zur Datenbank testen | 60 % | Teilweise vorbereitet, noch nicht vollständig stabil |
| Registrierung und Login umsetzen | 50 % | In Arbeit, Verbindung zur DB wird vervollständigt |
| Übungen / Workouts / Fortschritt | 25 % | Grundidee und Datenmodell vorhanden |
| Mehrsprachigkeit | 10 % | Geplant, noch nicht Schwerpunkt der aktuellen Phase |

# 3. Abweichungen vom Plan und Umgang damit

Die grösste Abweichung betrifft im Moment die technische Verbindung zwischen Frontend, Backend und Datenbank. Dieser Teil war in der Planung zwar berücksichtigt, hat in der Praxis aber mehr Zeit gebraucht, weil mehrere Komponenten gleichzeitig korrekt zusammenspielen müssen.

Um trotzdem im Rahmen zu bleiben, konzentrieren wir uns zuerst konsequent auf die Must-Have-Funktionen. Zusätzliche Punkte wie Kalender, Diagramme oder Profilseite werden erst weiterverfolgt, wenn Registrierung, Login, Übungen, Workouts und Fortschritt zuverlässig funktionieren.

# 4. Stand der Benutzeroberfläche

# 5. Datenbankmodell

Das aktuelle Datenbankmodell basiert auf MySQL. Die Tabellen, wichtigsten Spalten und Beziehungen sind unten zusammengefasst. Falls sich bei der Umsetzung noch neue Anforderungen ergeben, kann das Schema in kleinen Punkten noch angepasst werden.

## users

Speichert die Benutzerkonten der Anwendung.

| Spalte | Datentyp | NULL | Schlüssel / Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | Nein | PK | Eindeutige Benutzer-ID |
| username | VARCHAR(50) | Nein | UNIQUE | Benutzername |
| email | VARCHAR(120) | Nein | UNIQUE | E-Mail-Adresse |
| password_hash | VARCHAR(255) | Nein | - | Verschlüsseltes Passwort |
| created_at | TIMESTAMP | Nein | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Erstellt am |

## exercises

Speichert Übungen. user_id kann NULL sein, wenn es sich um eine globale Übung handelt.

| Spalte | Datentyp | NULL | Schlüssel / Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | Nein | PK | Eindeutige Übungs-ID |
| user_id | INT | Ja | FK → users(id) | Ersteller der Übung oder NULL |
| name | VARCHAR(80) | Nein | - | Name der Übung |
| description | VARCHAR(255) | Ja | - | Beschreibung |
| created_at | TIMESTAMP | Nein | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Erstellt am |

## workouts

Speichert einzelne Workouts eines Benutzers.

| Spalte | Datentyp | NULL | Schlüssel / Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | Nein | PK | Eindeutige Workout-ID |
| user_id | INT | Nein | FK → users(id) | Besitzer des Workouts |
| title | VARCHAR(100) | Nein | - | Titel des Workouts |
| workout_date | DATE | Nein | - | Datum des Workouts |
| notes | VARCHAR(255) | Ja | - | Notizen |
| created_at | TIMESTAMP | Nein | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Erstellt am |

## workout_exercises

Verknüpft Workouts mit Übungen und speichert Trainingswerte.

| Spalte | Datentyp | NULL | Schlüssel / Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | Nein | PK | Eindeutige ID |
| workout_id | INT | Nein | FK → workouts(id) | Zugehöriges Workout |
| exercise_id | INT | Nein | FK → exercises(id) | Verwendete Übung |
| sets | INT | Ja | - | Anzahl Sätze |
| reps | INT | Ja | - | Anzahl Wiederholungen |
| weight | DECIMAL(6,2) | Ja | - | Gewicht |

## progress_entries

Speichert Fortschrittseinträge pro Benutzer und Übung.

| Spalte | Datentyp | NULL | Schlüssel / Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | Nein | PK | Eindeutige ID |
| user_id | INT | Nein | FK → users(id) | Benutzer |
| exercise_id | INT | Nein | FK → exercises(id) | Übung |
| weight | DECIMAL(6,2) | Ja | - | Gewicht |
| reps | INT | Ja | - | Wiederholungen |
| sets | INT | Ja | - | Sätze |
| entry_date | DATE | Ja | - | Datum des Eintrags |

# 6. Beziehungen zwischen den Tabellen

users 1:n workouts – Ein Benutzer kann mehrere Workouts besitzen.

users 1:n progress_entries – Ein Benutzer kann mehrere Fortschrittseinträge haben.

users 1:n exercises – Ein Benutzer kann eigene Übungen erstellen; bei globalen Übungen bleibt user_id leer.

workouts 1:n workout_exercises – Ein Workout kann mehrere zugeordnete Übungen enthalten.

exercises 1:n workout_exercises – Eine Übung kann in mehreren Workouts vorkommen.

exercises 1:n progress_entries – Zu einer Übung können mehrere Fortschrittseinträge gespeichert werden.

# 7. Fazit

Zusammengefasst ist das Projekt technisch sauber gestartet, auch wenn die Verbindung der einzelnen Teile etwas mehr Zeit gebraucht hat als geplant. Die Basis aus Planung, Repository, Frontend, Backend und Datenbankmodell ist vorhanden. Im nächsten Schritt geht es darum, die Kernfunktionen stabil miteinander zu verbinden, damit FitTrack vom Prototypen zu einer funktionierenden Web-Applikation wird.